## 功能类
问题编号 | 功能需求类的问题
| 问题类别 | 问题描绘 | 疑问 | 工作量（人天） | 优先级 | 提出人员 | 提出日期 | 负责人 | 问题状态 | 解决人员 | 备注
001 | 报表 | 报表能够按日、月、市别类型查询，报表中含有市别这一项。 | 应该不能针对所有报表 | 1 | 高-紧急 | 财务部门 | 2014-09-02 | 彭巍 | 已完成 | 彭巍
002 | 报表 | 在月中调整成本卡时，要求调整后，只对改变当日之后的成本卡有效，当日之前的成本卡保持原样，不变。这一点目前天天达不到。 | 成本卡需要保存营业历史数据 | 3 | 高-紧急 | 财务部门 | 2014-09-02 | 李颖钊 | 已完成 | 陈俊涛
003 | 报表 | 各部门需要有成本报表 |  | 2 | 高-紧急 | 财务部门 | 2014-09-02 | 彭巍 | 已指派 |  | 正在实现
004 | 盘点 | 盘点单需要加一列备注，用于描述盘盈或盘亏的原因，比如报损或者其他原因。 |  | 0.5 | 高-紧急 | 财务部门 | 2014-09-02 | 李颖钊 | 已指派
005 | 采购结案 | 对采购流程的跟踪，能查询到所有已结案和未结案单据，能根据单据的有效时间，查询系统自动结案单，异常手动结案单，过了有效期未结案单。 | 自动结案是怎样的？考虑加入结案类型 | 0.5 | 高-紧急 | 财务部门 | 2014-09-02 | 李颖钊 | 已完成
006 | 中央工厂生产成本报表 | 根据生产工单制定领料单，并根据领料单和半成品生产成本卡计算出理论生产量，再根据半成品实际生产量（产品入库单）进行比较理论生产量和实际生产量的差异，材料的耗用比例，从而合理的控制生产成本。 |  | 2 | 高-紧急 | 厂长 | 2014-10-09 | 彭巍 | 已指派 |  | 相当于中央工厂成本报表。
007 | 中央工厂 | 中央工厂按产品生产周期长短分两类：（1）冷藏类，生产周期为1天，每天都会生产，因此，物流中心不要预估和安全存量。（2）冷冻类，生产周期大于1天，实行批量生产，涉及到最小生产量，（如：机械的最小产能）。因此，物流中心有库存，需要考虑安全存量以及最小订货量。 |  |  | 高-紧急 | 黄天林 | 2014-10-09 |  | 无需修改 |  | 安全库存与MRP的计算公式有关，只需要通过在基础资料设置中设置生产周期就可以达到效果。
008 | 捡货 | 根据配送单生成捡货单，先汇总配送单，再按货架部位以类别分类生成捡货单，并打印捡货单。 | 按货架部位以类别分类，需要原料与货架部位的关联数据 |  | 高-紧急 | 黄天林 | 2014-10-09 |  | 暂缓 |  | 后期完成。
009 | 下采购单 | 下采购单时，考虑供应单位的最小订货量和中央工厂的最小生产量。 |  |  | 高-紧急 | 黄天林 | 2014-10-09 |  | 暂缓 |  | 后期完成。
010 | 要货模板 | 所有要货模板由物流中心制定，物流中心通过选择使用范围，来决定不同餐厅用不同的模板。例如：加盟店。 | ？ |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 |  | 已指派
011 | 送货周期 | 不同的物料有不同的配送周期，周期以天为单位。 |  | 2 | 高-紧急 | 黄天林 | 2014-10-09 |  | 已完成
012 | 提交要货 | 餐厅每天按不同的送货周期进行要货申请，提交要货单需要限制时间点。 | 怎样限制时间点？ |  | 高-紧急 | 黄天林 | 2014-10-09 |  | 暂缓 |  | 后期完成
013 | 按时要货 | 餐厅要货在超过时间结点后，提交结束标志。超过时间点需要执行补单，需要总部的审批。 | 与日结有关吗？ |  | 高-紧急 | 黄天林 | 2014-10-09 |  | 暂缓 |  | 甲方没有确切的方案
014 | 要货预估 | 目前物流中心不能无条件满足餐厅的需求，所以餐厅还是需要做延滞期、进货周期、安全库存的预估，所以餐厅需要预留这三项的预估。 | 现有的程序应该是满足的 | 0 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 |  | 已失效
015-1 | 原料属性 | 这一项功能设置权限，使原料能设置为有效或无效状态。 |  | 0 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 |  | 暂缓
015-2 | 出品属性 | 这一项功能设置权限，使出品能设置为有效或无效状态。 |  | 0 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 |  | 暂缓
016 | 盘点单 | 若盘点单审核之前，发现未入库的原料，可先做入库单，再重新计算盘点单；若盘点单审核之后，发现未入库的原料，需要往盘点单前插单，只需要重新计算出入损益，盘盈或盘亏数发生变化，盘点数不变。 | 损益是？盘盈或盘亏数并没有存下来，每次都是动态查询出来的 |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 | 李颖钊 | 已指派
017 | 盘点单 | 盘点单上需要体现系统库存数、盘点数、盘亏或盘盈数量。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 | 李颖钊 | 已指派
018 | 盘点单 | 在多张盘点清单上可能存在有相同原料，并都有数量。因此，在制定盘点清单时，需要对所以单据的相同原料有累加或替换的处理方式来供选择。（因为多张盘点清单上可能存在有相同原料，并都有数量，可能是确实有多处存在同一原料，需要叠加，也可能是盘点重复，此时需要替换。） |  | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 | 李颖钊 | 已完成
019 | 盘点单 | 盘点单在审核之后进行修改库存。 |  | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 | 彭巍 | 已完成
020 | 盘点单 | 要求在盘点单审核之前，还能录入或修改盘点清单或重新生成盘点单，只有审核后的盘点清单才不能进行修改。 |  | 1 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-09 | 李颖钊 | 已完成
021 | 原料属性 | 建议在原料属性中能够添加原料实际图片和相关文字描述，并且自动转换成适用的图片格式。 |  | 2 | 高-紧急 | 霍总 | 2014-10-21 | 李颖钊 | 已完成
022 | 商品描绘 | 在进行订货、采购、入库等操作时，系统表单中能有一列体现“商品描述”，点击它时，能链接查看到商品的基础资料，但不需要打印出来。 |  | 3 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-21 | 李颖钊 | 已完成
023 | 成本卡 | 研发部研发的产品或中央工厂的产品都必须有相应的成本卡，并且成本卡中需要体现每一种原料的采购标准价、实际单价和原料的实际成本。 |  | 2 | 高-紧急 | 霍总 | 2014-10-21 | 李颖钊 | 已完成
024 | 岗位观察表 | 研发部研发的每一种新产品，都会建立一个岗位观察表，此表用来记录本产品的工作步骤和操作流程，同时需要链接产品的成本卡。 |  | 4 | 高-紧急 | 霍总 | 2014-10-21 | 彭巍 | 已完成
025 | 汇总下采购单 | 收到餐厅要货单，根据原料配送属性不同，将直配和越库方式的原料要货单，直接转换为采购单；统配方式的原料汇总下采购单。 |  | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-21 | 李颖钊 | 已完成
026 | 要货单模板 | 餐厅要货单必须是将同一配送属性和同一到货周期的原料放在同一个模板中。 | 已失效 |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-21 |  | 已失效
027 | 餐厅入库单 | 四种配送方式所对应的入库方式为：直配根据采购单入库，统配和越库根据配送单入库，零星采购直接做入库单。 |  | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-21 | 李颖钊 | 已完成
028 | 配送方式 | 所有门店根据地理区域分为：市内、市边、市外等，同一种原料针对不同的区域可能会有不同的配送方式，不同的配送周期。 |  | 3 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-21 | 李颖钊 | 已完成
029 | 超收数率 | 餐厅入库管理，还要增加一个字段“超越数率”，超越数率可在各原料基础信息设置里面进行设置，监督送货超出范围。 |  | 1 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 李颖钊 | 已完成
030 | 餐厅要货生成 | 餐厅要货生成中，“库存量”为当时实际盘点数，默认空白，需手动填入盘点数值，此“库存量”不影响系统库存。 |  | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 李颖钊 | 已完成
031 | 跨日补单 | 允许跨日补单，补单放在该审核日期的盘点之前。 |  | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 彭巍 | 已完成
032 | 采购单验收入库确认 | 采购单验收入库确认后，系统应该自动关闭页面，以免再次生成。 |  | 0.5 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 李颖钊 | 已完成
033 | 入库单 | 入库单可以手动生成单据。 |  | 1 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 李颖钊 | 已完成
034 | 退货单 | 退货单可以手动生成单据。 |  | 1 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 李颖钊 | 未指派
035 | 反审核的单据 | 已反审核的单据，要显示单据状态。 | 问题存在吗？ | 小量 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 |  | 已失效
036 | 采购退货生成 | 采购退货生成时，未审核的单据不能进行采购退货。 | 问题存在吗？ | 小量 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 |  | 已失效
037 | 配送单反审核生成 | 配送单反审核生成，不需要重新生成一个反审核单据，只需要在原配送单据中添加一个字段“反审核未通过”，可录入反审核实收数（暂存，不修改库存），等待对方同意或不同意反审核。同意反审核则进行双方修改扣库。 | 待完善 |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 李颖钊 | 已指派
038 | 生成调拨单 | 申请方按照电话沟通好的情况，生成调拨单，提交并打印纸质调拨单，到被调拨方拿货，被调拨方打开系统查看调拨单，并按调拨数发货，之后调拨确认，双方扣库。调拨数只能在未调拨确认前，由调拨方可以修改，其他情况不能修改。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 彭巍 | 已完成
039 | 盘点的漏盘原料的处理 | 盘点的漏盘原料的处理（盘点时，选择盘点范围，对于实物已经很久不用为零，但是系统可能未必是零，盘点清单中没有做的原料，看做为漏盘原料，计算盘点单时，查找出来，并都默认盘点数为0。） |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 李颖钊 | 已完成
040 | 盘点单审核 | 盘点单审核之后，不能做当天的补单了，只能日结后，再做补单。盘点单审核前可以补单，并重新计算盘点单。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 |  | 暂缓
041 | 越库订单生成 | 越库订单生成时，根据越库订单直接自动生成配送单，无需捡货，货到只是系统进行入库操作，不实际入库，无捡货流程，直接进行配送。 |  | 1 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 李颖钊 | 已完成
042 | 系统扣库 | 根据越库订单生成的配送单，物流中心在配送单审核时，进行系统扣库。 |  | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 李颖钊 | 已完成
043 | 手动操作生成配送单 | 其他配送单是手动操作生成，建议根据选择的时间段，根据要货单批量生成配送单。 |  | 3 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 李颖钊 | 已完成
044 | 汇总配送单成捡货单 | 手动生成的配送单，需要汇总配送单成捡货单，根据捡货单捡货，并在捡货单进行修改和审核时，配送单相应的被修改和审核。 | 还需要进行讨论 | 2 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 李颖钊 | 已完成
045 | 餐厅入库 | 如果有配送差异，餐厅入库时，单据写明原因，并且有及时公告提示物流中心。 | 待完善 | 1 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 李颖钊 | 已完成
046 | 生成采购单 | 要货单需要采购才会生成采购单，如果不需要采购则直接生成配送单。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 李颖钊 | 已完成
047 | 入库单管理界面 | 入库单管理界面中需要包含未入库、已入库、已审核未结案、已结案四种状态的单据。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 李颖钊 | 已完成
048 | 物流中心汇总表 | 增加物流中心汇总表。 | 什么内容？ |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 |  | 已失效
049 | 中央工厂成本卡 | 中央工厂成本卡中能够设置出净率、毛耗量、净耗量。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 彭巍 | 已完成
050 | 成本区分 | 在天天系统员工餐和向外售卖是没有区分的，而员工餐属于经营成本而不属运营成本，因此本系统读取时要将员工餐拿出来做餐厅成本。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-09 | 彭巍 | 暂缓 |  | 后期实现
051 | 餐厅成本报表 | 餐厅成本报表，关联了成本卡的配方资料，当月内成本卡有可能了，因此需要按天计算静态的理论耗量，理论的月成本报表是把每天的成本累加而来。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-09 | 彭巍 | 暂缓
052 | 成本分析 | 成本分析将赠送品区分出来，算在成本里。 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-09 | 彭巍 | 暂缓
053 | 中央工厂的员工餐 | 中央工厂的员工餐也不属于运营成本，应该区别开来。 | 与什么功能相关？ |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-09 | 彭巍 | 暂缓
054 | 收款明细表 | 要求前台数据查询，可以以收款人名查询条件，按付款方式分类来显示报表，查询每个收款人名下的收款明细表。 |  | 2 | 高-紧急 | 秦总 | 2015-01-14 | 彭巍 | 已完成
055 | 收银的实时数据 | 在前台收银员进行交班时，需要收银的实时数据，建议在系统中添加手动点击确认的功能，使系统能得到交班点的收银实时数据和报表，以便交班人的交接工作。 |  |  | 高-紧急 | 秦总 | 2015-01-14 | 彭巍 | 暂缓
056 | 半成品和成品区分开来 | 中央工厂的一种产品可能以多种形态出现，因此一种产品可能既是半成品又是原料，甚至可能一种产品经过多次加工。由一阶产品到二阶产品、三阶产品等，目前只考虑到二阶产品，因此需要将半成品和成品区分开来。 | 伪二阶 |  | 高-紧急 | 秦总 | 2015-01-14 |  | 暂缓
057 | 库存不足 | 库存不足，建议使用闪烁的信息做以提示。 | 涉及到哪些功能？ |  | 高-紧急 | 秦总 | 2015-01-14 |  | 暂缓
058 | 捡货单 | 现在系统中捡货单应包括捡货和装箱的信息在一起，需要考虑物料单位体积与箱子体积的关系，而现在的装箱单应改为装车单，需要考虑箱子的单位体积与货车体积的关系。 |  |  | 高-紧急 | 欧总 | 2015-01-14 | 李颖钊 | 暂缓
059 | 装箱 | 装箱时，应注意物料的类别（主要是冷藏和非冷藏的），同一类别的物料才放到同一个箱子中。 每个装箱都有一张物料清单。 |  |  | 高-紧急 | 欧总 | 2015-01-14 | 李颖钊 | 暂缓
060 | 漏盘的修改 | 关于漏盘的修改，一种是快速盘点，一种则是正常盘点 |  |  | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-30 | 李颖钊 | 暂缓
061 | 餐厅套餐 | 餐厅出品设置中，需要可以设置套餐。 |  | 3 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-02-05 | 李颖钊 | 已完成
062 | 入库审核 | 入库审核时，会多出与采购单无关的物料。 |  |  | 中-紧急 | 周涛 | 2015-03-09 | 李颖钊 | 修改中
063 | 入库审核 | 入库时，超速率还没有限制，超数率设置默认为1。 |  |  | 中-紧急 | 周涛 | 2015-03-09 | 李颖钊 | 修改中
064 | 物料属性 | 供应（包括主供应商），不同供应商不同进货价格。另外标准价和加盟价，他们对于不同餐厅是统一的，可设置在物料属性中。
065 | 供应商属性

## 优化类
问题编号 | 优化操作类问题
| 问题类别 | 问题描绘 | 优先级 | 提出人员 | 提出日期 | 问题状态 | 解决人员 | 解决日期 | 解决方案 | 解决时效 | 备注
01 | 日报表和月报表 | 需要查询日报表和月报表，并且能够导出。 | 高-紧急 | 财务部门 | 2014-09-02 | 已完成 | 彭巍
02 | 人员签名 | 如果单据的内容分页了，则每一页下面都要有人员签名这一行，并且这一行是文本输入形式，有默认的职务名称，但可以根据实际需要进行修改。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-10 | 暂缓
03 | 自定义调动格式 | 表格可以自定义调动格式，可以显示或隐藏某些列，使其打印或不被打印。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-10 | 已失效 |  |  |  |  | Web形式程序不必桌面端程序，实现该功能比较复杂
04 | 页面显示 | 页面显示做到内容可视面尽可能大，表头尽量缩小。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-10-10 | 暂缓 |  |  |  |  | 太笼统，后期再调整
05 | 原料的图片和文字描述 | 建议在操作单据时，涉及到原料时，可以查看到原料的图片和文字描述。 | 高-紧急 | 霍总 | 2014-10-21 | 已完成 | 李颖钊 |  |  |  | 涉及功能比较多，还需要检查
06 | 单据编号 | 单据编号按流水线排列。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 已完成 | 李颖钊 |  |  |  | 涉及功能比较多，还需要检查
07 | 单据的备注 | 所有单据的备注，可以先设置，然后使用时可以直接选择，也可录入。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 暂缓
08 | 餐厅要货生成 | 餐厅要货生成，在选中要货模板后，还可以在模板中自选原料，但不能保存模板。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 已失效
09 | 餐厅库存查询菜单 | 将餐厅库存查询菜单放到基础资源查询中，配送价即标准价（将名称统一），再加个“金额”。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 已失效 |  |  |  |  | 需要再讨论确认
10 | 盘盈盘亏 | 报表中体现盘盈盘亏。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-21 | 已完成 | 彭巍
11 | 重复打开单据 | 有用户在打开页面修改时，出现重复打开时，提示单据某人正在编辑中。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 已失效 |  |  |  |  | 问题存在吗？
12 | 单据加载内容 | 所有单据先加载一页最新的内容，之后按查询条件查询时，再加载。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 暂缓
13 | 原料查询页面 | 原料查询页面，可以根据原料编号，或原料名称模糊查询。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 暂缓
14 | 自选原料窗口 | 自选原料窗口可以进行模糊输入查询。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 暂缓
15 | 盘点清单生成 | 盘点清单生成，模板中还可以自选原料。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 暂缓 | 李颖钊
16 | 所有的报表查询 | 所有的报表查询都可以按单据号进行查询，即添加单据编号查询条件，能够快速的查找到所需要查到的单据。 | 高-紧急 | 周涛 | 2014-11-24 | 已完成 | 彭巍
17 | 所有单据排序 | 所有单据可以按不同的字段进行排序。 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 暂缓 | 彭巍 |  |  |  | 可以完成，但需要耗时
18 | 原料报损 | 进行原料报损时，建议能够直接录入原料名称或编码进行添加，或能快速模糊查询原料名称或编码。 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-05 | 暂缓 | 彭巍
19 | 选择原料 | 选择原料时，在类别选择的基础上，增加输入筛选 | 高-紧急 | 周涛 | 2015-01-30 | 已指派 | 李颖钊 |  |  |  | 涉及功能比较多，还需要检查

## 基本资料
紧急程度 | 问题状态 | 项目人员 | 工作量
高-紧急 | 未指派 | 李颖钊 | 大量
中-紧急 | 已指派 | 彭巍 | 中量
低-紧急 | 修改中 | 谢金秀 | 小量
高-不紧急 | 已完成 | 陈俊涛
中-不紧急 | 无需修改
低-不紧急 | 暂缓
已失效